Realiza el diagrama de Gantt con la cronología de estas actividades fin-inicio. Indica la fecha de finalización. ¿Qué tareas estarán realizándose el 22-8-2021?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Descripción** | **Fecha de Inicio** | **Tiempo (días)** | **Fecha Final** |
| P | Piso de acabado | 18/09/2021 | 52 |  |
| Q | Finalización de los ajustes mecánicos y baños | 28/09/2021 | 11 |  |
| N | Instalación de ventanas y puertas | 29/08/2021 | 5 |  |
| J | Instalación HVAC | 27/07/2021 | 13 |  |
| E | Construcción de cimientos | 7/07/2021 | 10 |  |
| K | Instalación de aislamiento | 8/08/2021 | 4 |  |
| G | Losas de hormigón | 16/07/2021 | 5 |  |
| H | Instalación de fontanería | 20/07/2021 | 12 |  |
| M | Paredes de yeso y texturas interiores | 11/08/2021 | 17 |  |
| R | Pintado | 30/09/2021 | 31 |  |
| U | Equipamiento de casa (artefactos) | 11/11/2021 | 9 |  |
| F | Construcción de estructuras | 15/07/2021 | 6 |  |
| V | Control de calidad | 19/11/2021 | 7 |  |
| T | Terminar la electricidad y la fontanería | 30/10/2021 | 13 |  |
| O | Acabado de los trabajos exteriores | 8/08/2021 | 27 |  |
| B | Elaboración y revisión de documentación para la construcción | 15/06/2021 | 12 |  |
| C | Preparación del terreno | 26/06/2021 | 5 |  |
| S | Jardinería exterior | 5/10/2021 | 26 |  |
| A | Evaluación de la ubicación | 10/06/2021 | 6 |  |
| L | Techado | 8/08/2021 | 42 |  |
| D | Limpieza del terreno | 30/06/2021 | 8 |  |
| I | Instalación de electricidad | 20/07/2021 | 12 |  |

**Tabla

Descripción generada automáticamente**

**Texto

Descripción generada automáticamente con confianza media**

**Tabla

Descripción generada automáticamente**